บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ     สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ที่		วันที่   ๑๙   ตุลาคม  ๒๕๖๓

เรื่อง     ขออนุมัติโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เรียน     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มีความประสงค์จะขอเสนอโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบได้โปรดลงนามในโครงการแนบท้าย

##### (รองศาสตราจารย์ ดร. สรรฤดี  ดีปู่)

##### อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

##### ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

##### อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ

| เรียนเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย |  |
| --- | --- |
|  | …………………………………………………….. (ดร. แวววลี แววฉิมพลี) รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา |

ขอเสนอโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2563

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

1.	ชื่อโครงการ	ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

2.	ความสอดคล้องกับ

##### 2.1	ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

##### กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

##### กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ

##### กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม

##### กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

##### กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

##### 2.2	พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

มีความเคารพครู อาจารย์ ผู้มีพระคุณ ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ

มีความสามัคคี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ

มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และมีจรรยาบรรณในการวิจัย

##### 3.	สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัย

##### การสร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

##### การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

##### การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา

##### การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

##### การเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชน

##### การพัฒนาระบบบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

##### 4.	ผู้รับผิดชอบโครงการ

4.1หน่วยงานที่รับผิดชอบ	อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

4.2 ผู้รับผิดชอบ	รองศาสตราจารย์ ดร. สรรฤดี  ดีปู่

4.3 ผู้ประสานงาน	รองศาสตราจารย์ ดร. สรรฤดี  ดีปู่

##### 5.	หลักการและเหตุผล

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เริ่มใช้ครั้งแรกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งผ่านมาเป็นระยะเวลานาน ในขณะปัจจุบันมีการปฏิรูปทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ทำให้หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับภาวการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด จึงจำเป็นต้องจัดให้มีโครงการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

##### 6.	วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)

##### 7.	เป้าหมายของโครงการ

##### 7.1	เชิงปริมาณ

7.1.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา

##### 7.2	เชิงคุณภาพ

7.2.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) สามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่คุรุสภากำหนด

##### 8.	วันเวลาและสถานที่ดำเนินกิจกรรม

ปี 2563-2564 โดยดำเนินการวิพากษ์-ประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรตามแผนงาน

##### 9.	งบประมาณในการดำเนินการ

ใช้งบประมาณดำเนินการจาก งบประมาณโครงการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวปฏิบัติของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม งบกศ.ปช. อนุมัติครั้งที่ 1 กิจกรรมที่ 1  หน้า 27 จำนวน  30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยแยกเป็น

##### - ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	จำนวน		30,000  บาท

##### หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายตามจริงทุกรายการ

##### 10.	ขั้นตอนการดำเนินงาน (PDCA)

| กิจกรรม | 2563 |  |  |  |  |  | 2564 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |
| 1. จัดทําโครงการปรับปรุงหลักสูตร และเสนอโครงการผ่านคณะกรรมการของคณะ และคณะกรรมการของบัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยส่งต่อให้สำนักส่งเสริมวิชาการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. จัดทำบันทึกข้อความขอเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต่อบัณฑิตวิทยาลัย (รายชื่อคณะกรรมการร่างหลักสูตร และรายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. คณะกรรมการร่างหลักสูตรดำเนินการเก็บข้อมูล และจัดทำ (ร่าง) หลักสูตร มคอ.2 (มคอ.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. คณะกรรมการร่างหลักสูตร จัดประชุมยกร่างหลักสูตร(วิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. คณะกรรมการร่างหลักสูตรจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรโดยปรับปรุง ตามที่ประชุมยกร่างหลักสูตร (วิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. จัดทำบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร และหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ) เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร จัดประชุมวิพากษ์ครั้งที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. คณะกรรมการร่างหลักสูตรจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรโดยปรับปรุงตามที่ประชุมวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. นำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อ คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. นำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อคณะกรรมการประจำคณะและคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ส่ง สสว. ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตร และ สสว. นำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. สสว. นำเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. สสว. นำเสนอหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

##### 11.	ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา สามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่คุรุสภากำหนด

##### 12.	การติดตามและประเมินผล

จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลโครงการต่อบัณฑิตวิทยาลัย

| ##### ................................................................... ##### (รองศาสตราจารย์ ดร. สรรฤดี ดีปู่) ##### อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ##### ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ##### อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้เสนอโครงการ | ##### ................................................................... ##### (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ทานอก) ##### คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ##### ผู้อนุมัติโครงการ |
| --- | --- |